УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

#### АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 16»

# (МБОУ «СШ № 16»)

| ПРИНЯТО: На педагогическом совете МБОУ «СШ № 16» Протокол № от | УТВЕРЖДЕНО: Директор МБОУ «СШ № 16» __________/О. Е. Герасименко/ Пр. № 01-05- /от |
| --- | --- |

# План мероприятий по обеспечению перехода на обучение по ФГОС НОО

|  | Мероприятие | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС НОО | Январь 2022 г. | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС НОО |
| 2 | Проведение педсовета, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль 2022 г. | Протокол педсовета |
| 3 | Проведение родительских собраний во 2-4 классах, посвященные переходу на новые ФГОС НОО | Март -апрель 2022 г. | Протокол родительских собраний, посвященных переходу на новые ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Сентябрь 2022 г. | Протоколы классных родительских собраний в 1 - х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | В течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора УВР о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. |
| 6 | Самоанализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 1 апреля 2022 г | Самоанализ готовности МБОУ «СШ № 16» к введению обновленных ФГОС НОО согласно утвержденным критериям МБУ «Методический центр» |
| 7 | Анализ соответствия материально технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Май 2022 г. | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО | Апрель-август 2022 г. | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО | Апрель-август 2022 г | Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии. |
| 11 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО | В течение всего периода | Пакет документов по сетевому взаимодействию. |
| 12 | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального общего образования | По согласованию | Протоколы заседаний. |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО |
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До 01 сентября 2022 г | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01 сентября 2022 г. | Устав образовательной организации |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО | Апрель-август 2022 г. | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01 сентября 2022 г. | Должностные инструкции |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | Апрель-август 2022 г. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы программа формирования УУД |
| 20 | Утверждение основных образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | До 01 сентября 2022 г | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД |
| 21 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 - 4-х классов по новым ФГОС НОО на 2022/23 учебный год | До 01 сентября 2022 г. | Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО. |
| 22 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 31 августа 2022 г | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 -4-х классов |
| 23 | Утверждение списка УМК для уровня НОО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровня НОО с приложением данного списка |
| 24 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО | До 01 сентября 2022 г. | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО |
| 25 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | До 1 июня 2022 г | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 26 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО педагогическим коллективом | В течение учебного года | Протоколы заседаний педагогического совета |
| 27 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО | В течение учебного года | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 28 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | В течение учебного года | План работы педагога-психолога |
| 29 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение учебного года | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 30 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО | До 1 сентября 2022 г | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО |
| 31 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | Март 2022 г. | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 32 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | Ежегодно в соответствии с планом | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 33 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО | Апрель-август 2022 г. | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 34 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 31 августа ежегодно | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
|  | 5. И н ф о р м а ц и о н н о е о б есп еч ен и е п о степ ен н о го п ер ех о д а н а о б у ч ен и е по н ов ы м Ф Г О С Н О О и Ф Г О С О О О |  |  |
| 35 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО | В течение учебного года | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 36 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО | В течение учебного года | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 37 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, представление результатов | В течение учебного года | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога психолога |
| 38 | Информирование о нормативно правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | В течение учебного года | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации |